# АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

## 1. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ В КОМПАНИИ

### 1.1 Ключевые задачи внедрения платформы

Компания столкнулась с необходимостью модернизации инфраструктуры ML-вычислений, чтобы обслуживать:

- 85 продуктовых ML-команд

- ~600 ML-инженеров

- ~11 000 задач ежедневно

Исходное состояние:

- Старая кластерная архитектура на основе Slurm

- Сложная система очередей с гранулярностью один узел

- Отсутствие сетевых политик и гибкого квотирования

- Низкая утилизация ресурсов (50% GPU в задачах, аллокация 65%)

Бизнес-цели:

- Повысить утилизацию GPU и снизить стоимость операций

- Внедрить гибкое квотирование между 85 командами

- Улучшить мониторинг и observability

- Обеспечить горизонтальное масштабирование

- Снизить TCO (total cost of ownership) инфраструктуры

Технические цели:

- Внедрить сетевые политики для безопасности

- Упростить управление ресурсами

- Реализовать приоритизацию задач

- Добиться лучшей упаковки задач (bin packing)

- Переход на микросервисную архитектуру (Kubernetes)

### 1.2 Инфраструктурные характеристики

| Кластер | Количество узлов | GPU тип | Всего GPU карт | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| On-prem 1 | 62 | NVIDIA H100 | 496 (8 на узел) | High-performance training |
| On-prem 2 | 60 | NVIDIA H200 | 480 (8 на узел) | High-bandwidth training |
| Cloud 1 | 32 | NVIDIA B200 | 256 (8 на узел) | Cloud burst capacity |
| Cloud 2 | 150 узлов | NVIDIA A100 | 150 | General-purpose ML |
| Итого | 304 узла | Смешанный | 1382 GPU | - |

### 1.3 Организационная структура и занятость команд

| Команда | Численность | Занятость в проекте | Роль |
| --- | --- | --- | --- |
| DC (поддержка ЦОД) | 23 чел | По мере необходимости (~20% среднее) | Аппаратное обеспечение, ремонт |
| ML Infrastructure | 5 чел | 100% | Слurm, базовая инфраструктура |
| Kubernetes | 12 чел | 35% | Развертывание платформы |
| Developer teams | ~150 чел | -10% эффективности при изменениях | Конечные пользователи |

### 1.4 Основные допущения анализа

- Временные рамки: анализируется 4 квартала модернизации

- Цикл обновлений: архитектура меняется раз в квартал (Slurm → K8s Jobs → Custom operator → Volcano)

- Простой кластера: при каждом обновлении кластер выводится на 2 недели для установки + 2 недели тестирования = 1 месяц простоя

- Утилизация GPU:

  - Утилизация = средняя загрузка GPU во время работы задачи

  - Аллокация = процент зарезервированных ресурсов из общего объема

- Зарплаты специалистов: средняя ЗП инженера в IT/ML = 200k рублей/месяц (~$2,000 USD)

- Курс: 1 USD = 100 рублей (условно для расчетов)

- Амортизация оборудования: 5 лет

- Облачные расходы: ~$3 за GPU-час

## 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ

### 2.1 Идентифицированные проблемы

Проблема 1: Неправильное планирование цикла внедрения

- Каждое изменение архитектуры сопровождалось месячным простоем (2 нед. установка + 2 нед. тестирование)

- За 4 квартала = 4 месяца = 33% годового времени кластер не работал на полную мощность

- Потеря: ~4 млн GPU-часов ($12 млн упущенной выручки при цене $3/GPU-час)

Проблема 2: Три последовательные архитектурные ошибки

| Квартал | Решение | Проблема | Последствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 | Kubernetes Jobs (стандартный) | Нет встроенного вытеснения, плохая упаковка задач | Утилизация упала с 50% до 20% |
| Q3 | Custom operator + свой планировщик | Гонки между планировщиками, дублирование логики, простои | Утилизация поднялась только до 30% |
| Q4 | Volcano (правильное решение) | - | Утилизация достигла 45% |

Проблема 3: Потеря эффективности разработчиков

- При каждом обновлении инфраструктуры ~150 разработчиков теряли 10% эффективности в течение месяца

- Потеря за 4 квартала: 4 месяца × 150 разработчиков × 10% × 20k рублей/месяц = 12 млн рублей

Проблема 4: Отсутствие параллельной миграции

- Вместо параллельного запуска старого и нового кластеров, компания выполняла полный перевод

- Рекомендуемый подход: "несколько кластеров – старый и новый работали параллельно" (как они потом сделали)

Проблема 5: Аппаратные сбои

- В среднем 2 аппаратных сбоя в неделю = ~8 в месяц

- Требовалось привлечение инженеров DC (дополнительные 20% занятости)

- Незапланированный простой из-за сбоев ≈ 5% рабочего времени

### 2.2 Методика выявления ошибок

- Анализ метрик утилизации: снижение с 50% (Slurm) до 20% (K8s Jobs) указывает на критическую ошибку архитектуры

- Анализ цикла внедрения: 1 месяц тестирования × 4 квартала = необоснованно долго

- Сравнение с best practices: готовые решения (Volcano) лучше, чем custom code

- Анализ стоимости простоя: простой кластера дороже, чем риск на продакшене

## 3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ

### 3.1 Стоимость оборудования On-Premise

On-prem кластер 1: 62 узла с H100

- Конфигурация: Supermicro A+ Server 4124GS-TNRT (8 GPU H100 на узел, 2 процессора, 1024 GB RAM)

- Цена за узел с установкой: ~$180,000

- Количество: 62 узла

- Стоимость: 62 × $180,000 = $11,160,000

On-prem кластер 2: 60 узлов с H200

- Конфигурация: аналогичная с H200 (слегка выше цена)

- Цена за узел: ~$185,000

- Количество: 60 узлов

- Стоимость: 60 × $185,000 = $11,100,000

Сетевая инфраструктура On-prem:

- Коммутаторы top-of-rack (TOR) Nvidia Mellanox 400G: 8 шт × $40,000 = $320,000

- Spine коммутаторы: 4 шт × $45,000 = $180,000

- Кабельная система, установка, консультации: $200,000

- Итого сеть: $700,000

Система хранения (NFS + Object storage):

- NFS серверы (4 узла, 200TB каждый): $400,000

- Object storage (Minio/S3 compatible, 1PB): $300,000

- Итого хранение: $700,000

Итого On-prem инвестиции: $23,660,000

### 3.2 Облачные расходы

Cloud кластер 1: 32 узла с B200 (AWS, Google Cloud или аналог)

- Цена за узел-месяц: $5,000 (8 GPU B200)

- Годовое: 32 × $5,000 × 12 = $1,920,000/год

Cloud кластер 2: 150 A100

- Средняя цена за GPU-месяц: $200

- Годовое: 150 × $200 × 12 = $360,000/год

Итого облачные расходы: $2,280,000/год

### 3.3 Операционные расходы (On-prem)

Электричество:

- 62 + 60 = 122 узла On-prem

- Средняя потребляемая мощность узла с 8 GPU: 3.5 кВт

- Годовое потребление: 122 × 3.5 кВт × 24 ч × 365 дней = 3,750,840 кВт⋅ч

- Стоимость 1 кВт⋅ч в ЦОД: $0.12

- Электричество: 3,750,840 × $0.12 = $450,100/год

Охлаждение и обслуживание ЦОД:

- ~20% от стоимости электричества

- Охлаждение: $90,020/год

Зарплаты операционной части:

- DC команда (23 человека, 20% занятость на проект): 23 × 0.2 × $2,500/месяц × 12 = $1,380,000/год

- ML Infrastructure (5 человек, 100%): 5 × $2,500 × 12 = $150,000/год

- Kubernetes команда (12 человек, 35%): 12 × 0.35 × $2,500 × 12 = $126,000/год

- Итого зарплаты: $1,656,000/год

Амортизация оборудования:

- Капитальные затраты: $23,660,000

- Период амортизации: 5 лет

- Годовая амортизация: $23,660,000 / 5 = $4,732,000/год

### 3.4 Итоговая годовая  стоимость

| ### Статья | ### Сумма, USD |
| --- | --- |
| ### Амортизация On-prem оборудования | ### $4,732,000 |
| ### Облачные расходы (аренда) | ### $2,280,000 |
| ### Электричество (On-prem) | ### $450,100 |
| ### Охлаждение (On-prem) | ### $90,020 |
| ### Зарплаты операционной команды | ### $1,656,000 |
| ### ИТОГО годовых расходов | ### $9,208,120 |
| ### в рублях | ### 920,812,000 |

## 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАТФОРМЫ ПО КВАРТАЛАМ

### 4.1 Метрика эффективности

Эффективность работы платформы = Средняя утилизация GPU × Аллокация ресурсов × (1 - процент простоя)

где:

- Утилизация GPU = средняя нагрузка на GPU во время выполнения задач (%, от доступной мощности)

- Аллокация = процент зарезервированных ресурсов (остальное = фрагментация)

- Простой = время, когда кластер не работает (обновление, тестирование)

### 4.2 Расчеты по кварталам

Q1 (Slurm, базовое состояние):

- Утилизация GPU: 50%

- Аллокация: 65%

- Простой: 0% (стабильная система)

- Эффективность = 50% × 65% × 100% = 32.5%

- Эффективная мощность: 1,382 GPU × 32.5% = 449 GPU (условных)

Q2 (Kubernetes Jobs):

- Утилизация GPU: 20% (падение из-за отсутствия вытеснения)

- Аллокация: 50% (много фрагментации)

- Простой: 33% (1 месяц из 3 на установку и тестирование)

- Эффективность = 20% × 50% × 67% = 6.7%

- Эффективная мощность: 1,382 GPU × 6.7% = 93 GPU

- Потеря эффективности: -79.4%

Q3 (Custom operator + свой планировщик):

- Утилизация GPU: 30% (медленный прогресс)

- Аллокация: 60% (гонки между планировщиками)

- Простой: 25% (меньше тестирования)

- Эффективность = 30% × 60% × 75% = 13.5%

- Эффективная мощность: 1,382 GPU × 13.5% = 186 GPU

- Потеря эффективности: -58.5%

Q4 (Volcano):

- Утилизация GPU: 45% (близко к оптимальной)

- Аллокация: 70% (хорошая упаковка)

- Простой: 0% (стабильная система, миграция завершена)

- Эффективность = 45% × 70% × 100% = 31.5%

- Эффективная мощность: 1,382 GPU × 31.5% = 435 GPU

### 4.3 Сводная таблица эффективности

| Метрика | Q1 (Slurm) | Q2 (K8s Jobs) | Q3 (Custom) | Q4 (Volcano) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утилизация GPU | 50% | 20% | 30% | 45% |
| Аллокация ресурсов | 65% | 50% | 60% | 70% |
| Простой кластера | 0% | 33% | 25% | 0% |
| Итоговая эффективность | 32.5% | 6.7% | 13.5% | 31.5% |
| Эффективная мощность (GPU) | 449 | 93 | 186 | 435 |
| Потеря от Q1 | - | -79.4% | -58.5% | -3.1% |

## 5. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ GPU-ЧАСА ПО КВАРТАЛАМ

### 5.1 Методика расчета

Стоимость GPU-часа = Общие годовые расходы / (Количество GPU × часов в год × эффективность)

Формула: Cost per GPU-hour = Total Annual Cost / (Number of GPUs × Hours per Year × Efficiency)

где:

- Общие годовые расходы = $9,208,120

- Количество GPU = 1,382

- Часов в год = 365 × 24 = 8,760

- Эффективность = считанная выше

### 5.2 Расчеты

Q1 (Slurm):

- Расходы за квартал: $9,208,120 / 4 = $2,302,030

- Доступные GPU-часы: 1,382 GPU × (90 дн × 24 ч) × 32.5% = 98,156 GPU-часов

- Стоимость GPU-часа: $2,302,030 / 98,156 = $23.46/GPU-ч

Q2 (Kubernetes Jobs):

- Расходы за квартал: $2,302,030

- Простой 1 месяц → работает 60 дней

- Доступные GPU-часы: 1,382 GPU × (60 дн × 24 ч) × 6.7% = 13,282 GPU-часов

- Стоимость GPU-часа: $2,302,030 / 13,282 = $173.30/GPU-ч (!)

- Рост цены: в 7.4 раза

Q3 (Custom operator):

- Расходы за квартал: $2,302,030

- Простой 20 дней → работает 70 дней

- Доступные GPU-часы: 1,382 GPU × (70 дн × 24 ч) × 13.5% = 31,320 GPU-часов

- Стоимость GPU-часа: $2,302,030 / 31,320 = $73.51/GPU-ч

- Рост цены: в 3.1 раза

Q4 (Volcano):

- Расходы за квартал: $2,302,030

- Простоя нет → работает 90 дней

- Доступные GPU-часы: 1,382 GPU × (90 дн × 24 ч) × 31.5% = 93,960 GPU-часов

- Стоимость GPU-часа: $2,302,030 / 93,960 = $24.51/GPU-ч

- Возврат к начальной цене

### 5.3 Сводная таблица стоимости

| Метрика | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эффективность | 32.5% | 6.7% | 13.5% | 31.5% | 21% |
| GPU-часы в квартал | 98,156 | 13,282 | 31,320 | 93,960 | 59,180 |
| Стоимость GPU-ч, USD | $23.46 | $173.30 | $73.51 | $24.51 | $74.20 |
| Разница от оптимума | +0% | +639% | +213% | +4% | +216% |

### Вывод: среднегодовая стоимость GPU-часа оказалась в 3.2 раза выше оптимальной из-за проблем в Q2 и Q3.

## 6. РАСЧЕТ ROI И ТРЕБУЕМОЙ ВЫРУЧКИ (5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД)

### 6.1 Структура затрат за 5 лет

| Статья | Год 1 | Год 2-5 | Итого 5 лет |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты | $23,660,000 | - | $23,660,000 |
| Годовые расходы | $9,208,120 | $9,208,120 × 4 | $36,832,480 |
| Итого инвестиции | $32,868,120 | $36,832,480 | $60,492,600 |

### 6.2 Требуемая выручка для окупаемости в 5 лет

Если компания хочет вернуть инвестиции за 5 лет:

Требуемая выручка = Общие инвестиции / 5 лет = $60,492,600 / 5 = $12,098,520/год

Требуемая выручка в квартал = $12,098,520 / 4 = $3,024,630

### 6.3 Расчет через GPU-часы

Компания располагает:

- Реальное количество GPU-часов в год (с учетом эффективности):

  - Q1: 98,156 ч

  - Q2: 13,282 ч

  - Q3: 31,320 ч

  - Q4: 93,960 ч

  - Итого в год: 236,718 GPU-часов

Требуемая цена GPU-часа для окупаемости: $12,098,520 / 236,718 GPU-ч = $51.09/GPU-ч

### 6.4 Анализ целесообразности цены

| Сценарий | Цена GPU-ч | Требуемая сумма | Скорость окупаемости |
| --- | --- | --- | --- |
| Рыночная цена (облачные сервисы) | $3/ч | $710,154/год | Никогда (убыток $11.4M/год) |
| Умеренная цена (внутренняя ставка) | $30/ч | $7,101,540/год | 8.5 лет |
| Требуемая для 5-летней окупаемости | $51.09/ч | $12,098,520/год | 5 лет |
| Оптимистичная (дефицит GPU) | $100/ч | $23,671,800/год | 2.5 года |

### Вывод: Для окупаемости за 5 лет компания должна продавать GPU-часы внутренним ML-командам по цене минимум $51/ч или генерировать эквивалентную выручку через модели.

## 7. АНАЛИЗ ЗАТРАТНЫХ СТАТЕЙ И ОШИБОК

### 7.1 Основные затратные статьи проекта

| Статья | Сумма в год | % от бюджета | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Амортизация оборудования | $4,732,000 | 51% | Неизбежна |
| Облачные расходы | $2,280,000 | 25% | Необходимы (burst capacity) |
| Зарплаты операционной команды | $1,656,000 | 18% | Зависит от ошибок |
| Электричество | $450,100 | 5% | Фиксирована |
| Охлаждение | $90,020 | 1% | Фиксирована |
| ИТОГО | $9,208,120 | 100% | - |

### 7.2 Прямые потери от ошибочных решений

Ошибка 1: Выбор Kubernetes Jobs вместо готового решения

Последствия Q2:

- Утилизация упала на 70% (с 50% до 20%)

- Аллокация упала на 23% (с 65% до 50%)

- Реальная потеря: (32.5% - 6.7%) = 25.8% эффективности

- Потеря мощности: 1,382 GPU × 25.8% = 356 GPU условных

- За 3 месяца (60 рабочих дней): 356 GPU × 60 дн × 24 ч = 514,560 GPU-часов

- Стоимость потери: 514,560 ч × $23.46/ч (минимальная цена) = $12,072,086

- В облачных цене ($3/ч): 514,560 × $3 = $1,543,680 упущенной выручки

Ошибка 2: Разработка собственного планировщика (Q3)

Затраты на разработку:

- 5 инженеров ML Infrastructure × 3 месяца × $2,500/месяц = $37,500

- 12 инженеров Kubernetes × 3 месяца × 35% × $2,500 = $31,500

- Итого прямые затраты на разработку: $69,000

Косвенные потери в Q3:

- Утилизация все еще низкая (30% вместо потенциальных 45%)

- Недополучение выручки: (45% - 30%) × 1,382 GPU × 70 дн × 24 ч × $3/ч

- = 20.7 GPU × 1,382 × 1,680 × $3 = $1,143,408

- Плюс гонки между планировщиками → простои → доп. $200,000

Итого прямые потери на разработку custom решения: $1,343,408

Ошибка 3: Неправильное планирование миграции

Вместо параллельного запуска (старый + новый), была полная замена → месяц простоя каждый квартал.

Потери за 4 квартала:

- 4 квартала × 0.33 простоя × 1,382 GPU × 90 дн × 24 ч × $3/GPU-ч (облачная цена как альтернатива)

- = 4 × 0.33 × 1,382 × 2,160 × $3 = $29,316,576

Правильный подход (параллельная миграция):

- Потери: ~5% на синхронизацию и тестирование

- Экономия: $29,316,576 × (0.33 - 0.05) = $8,199,063

Ошибка 4: Потеря производительности разработчиков

За каждый квартал:

- 150 разработчиков × 10% потери × 1 месяц × 20k руб./месяц

- = 150 × 0.1 × 1 × 20,000 = 300,000 руб.

- За 4 квартала: 300,000 × 4 = 1,200,000 руб. = $12,000 (в USD)

- Но если считать через упущенную выручку ML-проектов: ~$1,200,000 (если 1 разработчик генерирует $1,000 МОМ через ML-модели)

### 7.3 Общая переоценка потерь

| Ошибка | Сумма потерь, USD | Можно было избежать? |
| --- | --- | --- |
| Выбор неправильного решения (K8s Jobs) | $12,072,086 | Да (исследовать ready-made solutions) |
| Разработка custom планировщика | $1,343,408 | Да (использовать Volcano сразу) |
| Неправильная схема миграции (полная замена) | $8,199,063 | Да (параллельный запуск) |
| Потеря продуктивности разработчиков | $1,200,000 | Частично |
| ИТОГО ПОТЕРИ | $22,814,557 | - |

Гипотезы которые были оправданы:  Миграция с Slurm на Kubernetes (необходимо для масштабирования), Внедрение Volcano (более прозводительно если сравнивать утилизация), Инвестиции в 4 кластера (смешанная конфигурация)

Не оправдано: Выбор Kubernetes Jobs без предварительного анализа готовых решений, Разработка собственного планировщика (вместо Volcano), Полная замена кластера вместо параллельного запуска

### Эффект: Компания потратила $22.8М впустую, что увеличило реальный TCO проекта на 37.7%.