# ДЗ №4. Оценка затрат на реализацию (PnL)

Ориентировочное время выполнения задания: 8-12 часов

Цель домашнего задания: научиться оценивать операционные расходы (OPEX) запуска и поддержки продуктовой инициативы, строить прогнозный PnL до EBITDA и анализировать денежный поток, планировать численность команды и время выхода на рынок (TtM).

### Формат выполнения:

- Продолжайте работать в том же документе с расчетами

- Основная модель и расчёты должны быть в табличном формате (google sheets, excel),

- Пояснения к логике расчётов и рассуждения можете добавить как в формате отдельного  документа (docx, объём ~2–3 листа, 11 кегль,  Arial), так и отдельной вкладкой в таблице (объём не более 50 строк на лист, при выводе листа на печать — не более 2х страниц, 11 кегль, Arial)

- Оформите работу с доступом на редактирование: должна быть видна история изменений, иначе работа принята не будет

- Рекомендуем дополнить документ графиками

### Срок сдачи: 24 мая, 23:59

- Возможность досдать в течение 1 дня после дедлайна с штрафом –1 балл.

- Работы, не сданные в указанные сроки, оцениваются в 0 баллов.

### Сроки проверки:

Проверка начинается после окончания дедлайна и занимает не более 7 дней.

Работа с ИИ-инструментами

На этапах, где ключевой навык — самостоятельный анализ, критическое мышление и синтез данных, необоснованное использование ИИ-инструментов будет считаться нарушением и повлечёт снижение баллов.
Если вы использовали ИИ — укажите это в работе и опишите, как именно.

Контекст задания:

Вы уже построили baseline, сформулировали гипотезы роста и выбрали модель монетизации. Теперь задача — понять, во что обойдётся реализация вашей инициативы.

Любая фича требует ресурсов: людей, времени, денег. Для этого нужно смоделировать не только доходы, но и операционные расходы (OPEX).

### Вам будет нужно:

- Спланировать численность команды, необходимой для реализации и поддержки инициативы.

- Оценить время до выхода на рынок (TtM) и распределить трудозатраты.

- Спланировать OPEX (убедиться, что нет CAPEX расходов)

- Построить прогнозный PnL до EBITDA на 3-5 лет.

- Построить CashFlow прямым способом

- Обосновать все допущения: почему именно такая команда, такой TtM, такие ставки

### Содержание задания

#### Структура текстового отчёта

1. Напоминание контекста

- Какое направление Avito вы выбрали?

- Какие гипотезы роста вы разрабатываете?

- Какова модель монетизации?

- Прикрепите ссылку на ДЗ №1–№3.

2. Планирование численности и TtM

Ниже вы найдете информацию, на которую можно опереться для выполнения задания: типичные ставки и примерную стоимость разработки.

| Роль | Уровень | Годовая ЗП (₽) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Продуктовый дизайнер | Middle / Senior | 3 600 000 | 1 |
| Продуктовый аналитик | Middle / Senior | 3 800 000 | 1 |
| Backend-разработчик | Senior | 5 400 000 | 2 |
| Frontend-разработчик | Senior | 4 800 000 | 1 |
| iOS-разработчик | Senior | 5 000 000 | 1 |
| Android-разработчик | Senior | 4 800 000 | 1 |
| Тестировщик (QA-инженер) | Manual + Automation | 3 400 000 | 1 |
| Тимлид (Tech Lead) | Senior | 6 000 000 | 1 |

- Определите из каких ролей должна состоять команда для реализации инициативы и почему?

- Сколько FTE требуется на каждый этап (разработка, тестирование, поддержка)?

- Рассчитайте стоимость затрат на персонал, исходя из:

  - численности команды

  - средней стоимости в год

- Учитывайте потребность команды в каждом периоде

- Как рассчитывается TtM? На какие этапы он делится?

- Учтены ли простои, параллельная работа, риск задержек?

- Факультативный вопрос: предложите несколько вариантов плана реализации проекта с точки зрения TtM? Проанализируйте, как меняются затраты в каждом из вариантов?

3. Построение PnL

- Постройте прогнозный Profit & Loss по шаблону во вкладке «Данные для ДЗ №4 FinSummary» по ссылке на 3-5 лет (минимум 3, рекомендовано 5):

  - Доходы (из ДЗ №3)

  - Перечислите и оцените основные статьи OPEX.

    - Убедитесь, что нет CAPEX расходов

  - EBITDA

Рекомендуем не добавлять новые строки в шаблон: если нужно сделать какой-то уточняющий расчет, выполняйте его на отдельном листе, а результат пробрасывайте в таблицу.

Если какие-то строки не актуальны для ваших расчетов — их заполнять не требуется.

4. Построение CashFlow

- Постройте операционный CashFlow прямым способом: суммируйте фактические денежные потоки по периодам:

- Убедитесь, что все формулы работают и ссылаются на параметры.

5. Проверьте себя: обоснование допущений

- Для каждого ключевого параметра (ставка разработчика, TtM, коэффициент загрузки).

### Файл с моделью (Google Sheets / Excel)

- Создайте новый лист: PnL.

- Все формулы должны быть прозрачными: без "зашитых" чисел.

- Вынесите все параметры на отдельный блок (например, Assumptions).

## Критерии для студентов

Образ результата

При проверке работы будут оцениваться следующие характеристики: - Корректность оценки численности команды и TtM Указан и обоснован состав команды с учётом ограничений и планом найма. TtM рассчитан логично: с учётом этапов разработки, загрузки, простоев и рисков. Есть понимание, сколько времени займёт выход на рынок. - Правильное определение OPEX Все операционные расходы (зарплаты, инфраструктура, маркетинг, поддержка) перечислены и оценены корректно. Нет смешения с капитальными затратами (CAPEX). - Построение PnL до EBITDA: структура, логика, техника Модель доходов и расходов построена системно: от выручки к EBITDA. Все формулы работают, динамика соответствует запуску продукта. График помогает увидеть ключевые точки. - Обоснованность допущений: источники, логика Каждое ключевое допущение (ставка, TtM, коэффициенты) подкреплено источником или логическим рассуждением. Указаны диапазоны, где есть неопределённость. - Оформление и структура: читаемость, техническая корректность Работа логична, легко читается. Файл модели прозрачен: параметры вынесены, формулы воспроизводимы, история изменений доступна.

Максимум: 10 баллов

## Критерии для ревьюеров

| Образ результата | Баллы |
| --- | --- |
| Сверхрезультат, работа выполнена на высоком уровне: - Корректность оценки численности команды и TtM Состав команды и TtM обоснованы с учётом текущих ресурсов, плана найма, онбординга и потерь. Показана пропускная способность команды. - Правильное определение OPEX - Построение PnL до EBITDA: структура, логика, техника PnL построен системно. Все формулы работают. График показывает динамику. - Обоснованность допущений: источники, логика Все ключевые допущения (ставки, TtM, коэффициенты) имеют источники или логическое обоснование. - Оформление и структура: читаемость, техническая корректность Работа логична, легко читается, визуальные элементы уместны. Файл модели структурирован, история изменений доступна. Работа выполнена безукоризненно. | 8-10 баллов |
| Ожидаемый результат, работа полностью соответствует всем критериям: - Корректность оценки численности команды и TtM Есть оценка численности и TtM, но без полного учёта ограничений. - Правильное определение OPEX Разделение есть, могут присутствовать ошибки - Построение PnL до EBITDA: структура, логика, техника Есть PnL, могут быть технические недочёты - Обоснованность допущений: источники, логика Допущения обоснованы, может не хватать ссылок или диапазонов. - Оформление и структура: читаемость, техническая корректность Работа логична, легко читается, визуальные элементы уместны. Файл модели структурирован, история изменений доступна. | 6-7 баллов |
| Удовлетворительный результат, работа выполнена, но с пробелами: - Корректность оценки численности команды и TtM Перечислены роли, но нет связи с реальной командой. TtM взят "с потолка". - Правильная классификация расходов OPEX Есть попытка классифицировать, но без понимания различий. - Построение PnL до EBITDA: структура, логика, техника Таблица есть, но строки не связаны. Логика не прослеживается. - Обоснованность допущений: источники, логика Использованы экспертные оценки без источников. - Оформление и структура: читаемость, техническая корректность Модель сложна для чтения, но в целом можно разобраться. Нет доступа к истории изменений, не соблюдены требования оформления. | 4-5 баллов |
| Неудовлетворительный результат - Корректность оценки численности команды и TtM Нет оценки или она противоречит вводным данным. - Правильная классификация расходов OPEX Расходы не классифицированы. Всё смешано. - Построение PnL до EBITDA: структура, логика, техника PnL до EBITDA отсутствует или состоит из "зашитых" чисел. - Обоснованность допущений: источники, логика Допущения "с потолка", без какой-либо аргументации. - Оформление и структура: читаемость, техническая корректность Файл неструктурирован, формулы нечитаемы, история скрыта. | 0-3 баллов |